## Hoja1
Spring 1
Elemento del product backlog | Tema | Descripcion | Estimación
| Arquitectura | crear esquema de arquitectura de tipo distribuida | 30 dias
| FrontEnd | Estructura y estilos: HTML, CSS y framework como Bootstrap
Diseño de portfolio según |  | Lenguaje programación: TypeScrypt y el framework como Angular ambos basados en Javascript
requisitos previstos por Product Owner | BackEnd | Lenguaje: Java con Framework Spring Boot
Web server: Apache Tomcat
| Base de datos | Usaremos MySQL
Creacion de Historias de Usuarios | Redaccion de 3 historias de Usuario
Descarga, instalacion y | Git, Github, Visual Studio Code, Boostrap, NodeJs, Typescript, Angular, MySQL Workbench,Java Development Kit ,Heroku
configuracion de herramientas necesarias
Spring 2
Elemento del product backlog | Tema | Descripcion | Estimación
Desarrollo maqueta de FrontEnd estatico | Herramientas | HTML, CSS, Boostrap, JS | 30 dias
| Header | izquierdo con logo y nombre del programa "Argentina Programa"
derecho con redes sociales y boton de Login
Banner representativo del programador
| Acerca de.. | foto de perfil, titulo, datos personales
| Experiencia | Titulo del cargo, lugar, periodo, logo de la empresa, descripcion de cargo
| Educacion | incluye Formacion academica , certificados y curson
Titulo o nombre de carrera, nombre institucion, periodo, logo de institucion
| Hard and Soft Skill | visualizar como porcentaje o graficamente
| Proyectos | proyectos en los que estuvo involucrado o desarrollo
nombre, fecha de realizacion, descripcion de proyecto, link al proyecto
| Boton de Login | debe contar con espacio para ingreso de un Username, Password,
boton de envio, permitir acceso a botones de edicion/eliminacion
| Boton de Logout | debe ocultar acceso a botones de edicion y cambiar a boton Login una ves activado
| Boton de edicion | debe permitir la edicion de la informacion correspondiente, icono con forma de lapiz
| Boton de Eliminacion | debe permitir la eliminacion de la informacion correspondiente, icono con forma de cruz
Spring 3
Elemento del product backlog | Tema | Descripcion | Estimación
Desarrollo FrontEnd dinamico | Modelo | Modelo Vista Controlador (MVC) | 30 dias
| Herramientas | Angular
Crear el Front End dinámico utilizando el framework Angular (aplicación SPA) a partir de la maqueta estatica
Spring 4
Elemento del product backlog | Tema | Descripcion | Estimación
Diseño y creacion de base de datos | Modelo | Diseño: DER (diseño conceptual), Modelo Relacional (diseño lógico) y diseño físico (en base de datos) | 30 dias
| Herramienta | MySQL Workbench
Conceptos de POO | Modelo | Diseño el diagrama de clases del proyecto.(UML)
identificar, descubrir, crear e implementar los concepto de POO creando los objetos para resolver las necesidades de tu proyecto
Spring 5
Elemento del product backlog | Tema | Descripcion | Estimación
Aprender lenguaje Java - Java Web | Java | Comprender, utilizar y practicar el lenguaje JAVA para poder programar la capa de Back End. | 30 dias
Práctica del lenguaje y creación de clases en Java POO (Encapsulamiento, Herencia, Polimorfismo).
| Java Web | Práctica de lenguaje Java aplicando conceptos de arquitectura web.
Conceptos de JSP, Servlets para comprender cómo opera el lenguaje en el cliente y en el servidor,
conceptos HTTP usando JAVA para comprender mejor la arquitectura de una API REST.
Spring 6
Elemento del product backlog | Tema | Descripcion | Estimación
Desarrollar el BackEnd | Herramienta | Spring Boot | 30 dias
Diseño y creación de las APIs necesarias (back end) para conectar el Front End de Angular
con la base de datos MySQL implementando arquitectura en capas.
integracion de FrontEnd, Backenk y Base de datos | El objetivo principal para tu Proyecto Integrador será conocer conceptos de DevOps para hacer el Deploy de las capas de tu
portfolio web (FrontEnd Angular a Firebase, el BackEnd Spring Boot a Heroku y la base de datos MYSQL con Heroku Add On)
dejándolo de acceso público y funcionando (listo para ser evaluado).
Integración Front End Angular y Back End Spring Boot con seguridad JWT